## Sheet1
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
1 | กองช่าง | โครงการก่อสร้างซ่อมแซม | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 1959-12-27 | 1959-12-27 | 1960-01-13 | 68000 |  | ü
| โครวการซ่อม | ถนนลูกรัง สู่ย่านการเกษตร
| แซมถนนลูกรัง | ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ
หมู่ที่ 1
โดยทำการซ่อมแซมลูกรังสาย
จากท่อลอดเหลี่ยมข้างหนอง
บ่อ เลียบห้วยกก ในส่วนที่ชำ
รุดเสียหายที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
บางช่วงของสายทาง สู่ย่าน
การเกษตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
2 | กองช่าง | โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
| โครงการซ่อม | ถนนลูกรัง สู่ย่านการเกษตร | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 1959-12-27 | 1960-12-27 | 1960-01-15 | 96000 |  | ü
| แซมลูกรังสู่ย่าน | ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ
| การเกษตร | หมู่ที่ 2
โดยทำการลงดินลูกรังซ่อม
แซมผิวถนนลูกรังยาวเฉลี่ย
2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,375 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมล้มกองดินและเกลี่ยตก
แต่งในส่วนที่หลุมเป็นบ่อที่
ชำรุดเสียหายบางช่วงของ
สายทาง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
3 | กองช่าง | โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
| โครงการซ่อม | ถนนลูกรัง สู่ย่านการเกษตร | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 1959-12-27 | 1960-12-27 | 1960-01-15 | 100000 |  | ü
| แซมลูกรังสู่ย่าน | ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ
| การเกษตร | หมู่ที่ 8
โดยทำการลงดินลูกรังซ่อม
แซมถนนลูกรังสายเลียบคลอง
ส่งน้ำ P4 MC1 ของสถานีสูบ
น้ำที่ 4 (โครงการห้วยโมง)
ในส่วนที่ชำรุดเสียหายที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ บางช่วงของสาย
ทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,430
ลูกบาศก์เมตร พร้อมล้มกอง
ดินและเกลี่ยตกแต่งกองดิน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
4 | กองช่าง
| โครงการ | โครงการก่อสร้างขยายเขต | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 1960-01-04 | 1960-01-04 | 1960-01-19 | 139000 |  | ü
| ก่อสร้างขยาย | ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
| เขตถนน | บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2
โดยทำการก่อสร้างขยายเขต
ถนน ค.ส.ล. ทั้งสองข้างกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร ยาวข้างละ
1.00 เมตร ยาวข้างละ 74.00
เมตร รวมความยาวทั้งหมด
148 เมตร หนา 0.15 เมตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
5 | กองช่าง
| โครงการก่อ | โครงการก่อสร้างขยายเขต | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 1960-01-04 | 1960-01-04 | 1960-01-19 | 400000 |  | ü
| สร้างขยายเขต | ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
| ถนน ค.ส.ล | บ้านเดื่อ หมู่ที่ 3
| หมู่ที่ 3 | โดยทำการก่อสร้างขยายเขต
ถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 1.80-2.00
เมตร ยาว 52.00 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง .250 -3.20
เมตร ยาว61.00 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 1.20 -
2.20 เมตร ยาว 321 เมตร
ทำการทุบรื้อถนน ค.ส.ล.
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
6 | กองช่าง
| โครงการ | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 23 ก.พ60 | 1960-02-23 | 1960-03-15 | 400000 |  | ü
| ปรับปรุงรางระ | ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
| บายน้ำ ค.ส.ล. | บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ที่ 3
โดยทำการก่อสร้าง รื้อถอนฝา
เดิมออกและทุบรื้อของรางระ
บายน้ำออกทิ้งพร้อมทำการ
เท ค.ส.ล. เสริมขอบผนัง ราง
ระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำเดิม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
7 | กองช่าง
| โครงการก่อ | โครงการก่อสร้างถนน | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 23 ก.พ60 | 1960-02-23 | 1960-03-27 | 149000 |  | ü
| สร้าง ขยายเขต | ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6
| ถนน ค.ส.ล. | ถนน ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง กว้าง
| หมู่ที่ 6 | ข้างละ 1.00 เมตร ยาวข้างละ
74.00 เมตร รวม ความยาว
ทั้งหมด 148.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
8 | กองช่าง
| โครงการก่อ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 1 โครงการ | ตกลงราคา | 1960-02-23 | 1960-02-23 | 1960-03-15 | 250000 |  | ü
| สร้างรางระบาย | ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
| น้ำ ค.ส.ล | บ้านกุดบง หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
9 | กองช่าง
| โครงงการ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 264000 | ตกลงราคา | 1960-09-21 | 1960-09-21 | 1960-11-20 | 264000 |  |  | ü
| ก่อสร้างรางระ | ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
| บายน้ำ ค.ส.ล. | บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 5,9
หมู่ที่ 5,9
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
10 | กองช่าง | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
| โครงการ | ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม | โครงการ | ตกลงราคา | 1960-02-24 | 1960-02-24 | 1960-04-08 | 300000 |  |  | ü
| ก่อสร้างถนน | หมู่ที่ 8
| ค.ส.ล. หมู่ 8 | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1
สายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอนขม ไปวัดป่าโนนสง่า
วราราม ยาว 47.00 เมตร
รวมความยาว ทั้งหมด 165.00
เมตร ช่วงที่ 2 สายทางหน้า
บ้านผู้ใหญ่บ้านดอนขม ไปวัด
ป่าโนนสง่าวราราม ยาว 47.00
เมตร รวมความยาว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
11 | กองช่าง | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
| โครงการ | ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี | โครงการ | ตกลงราคา | 1960-02-21 | 1960-03-23 | 1960-03-21 | 318500 |  | ü
| ก่อสร้างถนน | หมู่ที่ 7
| ค.ส.ล. หมู่ 7 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี
หมู่ที่ 7 โดยทำการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สายไปดอนนกเขา
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.
ยาว 176 เมตร หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตรม.
พร้อมเกลี่ยตกแต่งลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
12 | กองช่าง
| โครงการ | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน | โครงการ | ตกลงราคา | 1960-03-27 | 1960-03-27 | 1960-04-11 | 275000 |  | ü
| ก่อสร้างถนน | ค.ส.ล. หมู่ที่ 1
| ค.ส.ล. หมู่ | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
| หมู่ที่ 1 | สายเข้าซอยพ่ออาร์มเตาซิ่ง
ขนาดจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00
ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ0.50
เมตร พร้อมป้ายโครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
11 | กองช่าง
| โครงการ | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน | โครงการ | ตกลงราคา | 1960-03-27 | 1960-04-26 | 1960-04-12 | 84000 |  | ü
| ก่อสร้างถนน | ค.ส.ล. หมู่ที่ 4
| ค.ส.ล. หมู่ 4 | โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
สายจากถนน ค.ส.ล สายจาก
ถนนลาดยางของทางแผ่นดิน
หมายเลข 211 ไปวัดป่าอนา
ลโย ขนาดผิวจราจร กว้าง
4.00 เมตรยาว 46.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 186.00 ตารางเมตร พร้อม
เกลี่ยตกแต่งลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
14 | กองช่าง
| โครงการก่อ | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ | โครงการ | ตกลงราคา | 1960-02-23 | 1960-04-24 | 1960-04-01 | 217000 |  | ü
| สร้างรางระบาย | ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
| น้ำ ค.ส.ล. | บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2 โดยทำการ
| หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
รูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร
ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำและ
ป้ายโครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
15 | กองช่าง
| โครงการ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | โครงการ | ตกลงราคา | 1960-08-18 | 1960-10-02 |  | 115000 |  | ü
| รางระบายน้ำ | ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
| ค.ส.ล. รูปตัวยู | บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ 4
| ภายในหมู่บ้าน | โดยทำการก่อสร้างรางระบาย
| หมู่ที่ 4 | น้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้างภายใน
0.40 เมตร ยาว 24.00 เมตร
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ และ
ทำการเท ค.ส.ล. เสริมขอบถนน
กว้างเฉลี่ย 0.45-0.50 เมตร
ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร
และป้ายโครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
16 | โครงการ
| ก่อสร้างประปา | โครงการก่อสร้างระบบประปา | โครงการ | ประกวด | 14ต.ค.-26ต.ค.59 | 2029-12-13 | 1960-07-07 | 3199999 |  | ü
|  | หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ |  | ราคา
ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดบง
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่
|  | สิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | เป็นไป
ลำดับ | งาน/ | รายการ | จำนวน | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | แผน | ตาม | หมาย
ที่ | โครงการ |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ |  | แผน | เหตุ
|  |  |  | วิธี | ราคา/ประกวด |  |  |  | (ล้านบาท) | ü | ü
(วัน/เดือน/ปี)
17 | โครงการ
| ก่อสร้างประปา | โครงการก่อสร้างระบบประปา | โครงการ | ประกวด | 14ต.ค.-26ต.ค.59 | 1959-11-29 | 1960-06-27 | 3780000 |  | ü
|  | หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด |  | ราคา
ขนาดใหญ่มาก
ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดบง
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย